## Sayfa2
İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-2024 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNİN ARTTIRILMASI İÇİN YOL HARİTASI
| PLANLANAN FAALİYETLER | ANKETTE İLİNTİLİ MADDE SAYILARI | FAALİYETİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ | FAALİYETİN ETKİSİNİN ÖLÇÜM SONUÇLARI
ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER (23 MADDE) | * Bahar aylarının girmesiyle birlikte öğrencilere yönelik voleybol, basketbol vb. turnuvalar düzenlenecektir. * Öğrencilere yönelik faaliyetlerle ilgili bütün bilgiler okulumuz web sayfasında duyurulacaktır. | 2. 3. | 01.03.2024 14.05.2024 19.02.2024 14.05.2024 | Devam ediyor
YÖNETSEL HİZMETLER (11 MADDE) | * Bölüm ve Program Başkanları tarafından öğrencileri ilgilendiren yasa ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. * Öğrencileri ilgilendiren konularda öğrenci temsilcisinin Yönetim Kurulu Toplantılarına katılması sağlanacaktır. * Öğrencilerin sorun ve önerilerini iletebileceği kanalların etkinliğini arttırmak için tüm akademik ve idari personel ile toplantı yapılarak gereken talimatlar verilecektir. * "Öğrenci işleri" tarafından sağlanan hizmetlerde memnuniyeti arttırmak için ilgili birim personeli ile toplantı yapılmıştır. | 1. 2. 3. 4. 5. 10. 6. 7. | 19.02.2024 29.03.2024 26.02.2024 14.05.2024 19.02.2024 29.03.2024 23.02.2024 23.02.2024 | Devam ediyor Devam ediyor Devam ediyor Sonuç gözlemleniyor
EĞİTİM PROGRAMI (20 MADDE) | * Bahar döneminde yapılacak ilk akademik kurulda, dersler için sunulan kaynakların materyal olarak yüklenmesi ve güncel olması hususunda bilgilendirme yapılacaktır. * 3. Ve 4. Yarıyıldaki seçmeli dersleri, işyeri eğitimi almayan öğrenciler için açılmaktadır. Bu nedenle seçmeli dersler 4 adet ile sınırlandırılmaktadır. Ancak seçmeli ders havuzunu genişletmek ve öğrencilere alternatif dersler sunabilmek için teknik ve sosyal programlar olarak ders planı çalışmaları yapılacak tüm programlara uyarlanabilecek ortak seçmeli ders havuzu oluşturulacaktır. * Uygulamalı dersler için SUAM'a giden öğrencilerimizin müracaatı üzerine İlk ve Acil Yardım Programı Laboratuvarına gerekli cihaz ve ekipmanlar alınarak iyileştirme sağlanmıştır. * Öğrencilere yönelik yürütülen yurtdışı ve yurtiçi eğitim programları (ERASMUS, SECONDOS, FARABİ, staj vb.) hakkında yeterli bilgilendirme yapılacaktır. | 4. 9. 13. 14. 15. 16. | 19.02.2024 29.03.2024 05.02.2024 30.04.2024 01.12.2023 25.12.2023 19.02.2024 29.03.2024 | Devam ediyor Devam ediyor Sonuç gözlemleniyor Devam ediyor
DERS VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARI (11 MADDE) | * İnegöl MYO’nun kampüs dışında olması öğrencilerin kampüs hizmetlerinden yararlanmasını kısıtlamaktadır. Bu sebeple öğrencilerin sosyalleşebilmesi için bahar döneminde sosyal etkinlikler (konser, turnuva vb.) hayata geçirilmeye çalışılacaktır ve İnegöl MYO adına öğrenci topluluğu kurmak için çalışmalar yapılacaktır. | 11. | 19.02.2024 14.05.2024 | Devam ediyor